## Slide 1
Universal Care OS
補助金・助成金 2トラック戦略
Track A: JV法人（CareOS株式会社） Track B: 株式会社サンライズ
2026年3月24日 全制度精査完了版（採択率・スケジュール反映）
Confidential — JV関係者限り

## Slide 2
株式会社サンライズの実態
補助金戦略の前提となる法人情報
法人プロファイル（公開情報に基づく）
株式会社サンライズ
設立
2019年8月14日
代表取締役
大野孝徳
本店登記
東京都多摩市
事業所
横浜市青葉区しらとり台3-10（2施設）
従業員数
約50名（求人情報より推定）
資本金
未公開（要確認）
中小企業該当性の評価
中小企業（サービス業）
資本金5,000万以下（確認済）/ 従業員約50名
該当（確定）
小規模事業者
サービス業: 従業員5人以下
該当しない（約50名）
持続化補助金
障害福祉サービス給付費を受ける事業者
対象外
戦略上の重要ポイント
1. サンライズの本店登記は東京都多摩市。
→ Track Bでも東京都DX推進助成金に直接申請可能（JV設立を待たずに着手できる）
2. サンライズの主たる収入は自立支援給付（公金）。
→ 一部の補助金（持続化補助金等）は公金事業者を対象外とする規定あり
3. JV法人（CareOS株式会社）はSaaS事業が本業であり、公金制約を受けない。
→ 中小企業庁系の主力補助金はJVから申請するのが安全

## Slide 3
2トラック戦略 全体図
JV法人とサンライズの役割分担
Track A: JV法人（CareOS株式会社） Track B: 株式会社サンライズ
Track A: JV法人
CareOS株式会社（東京都に設立）
東京都創業助成事業
400万
2/3
採択15%
東京都DX推進助成金
最大3,000万
1/2〜3/4
採択30-50%
新事業進出・ものづくり
最大9,000万
1/2
採択35-37%
SBIR（厚労省）
Phase1: 1,500万
定額
採択10-30%
Go-Tech事業
年4,500万
2/3
採択20-30%
Track A 最大ポテンシャル: 約2.0億
Track B: サンライズ
株式会社サンライズ（本店: 東京都多摩市）
省力化投資補助金
採択67-69%
最大1億 | 1/2〜2/3
採択率最高。即時着手
デジタル化・AI導入補助金
採択40-55%
最大450万 | 1/2〜4/5
3/30募集開始 1次5/12締切
障害福祉ICT導入支援
採択50-80%
数百万〜1,000万 | 補助
神奈川県窓口 予算消化型
東京都DX推進助成金
採択30-50%
最大3,000万 | 1/2〜3/4
本店東京都→直接申請可⚠公金要確認
持続化補助金 → 障害福祉給付費事業者は対象外（確定）
Track B: 省力化投資(採択69%)が最も確実な財源

## Slide 4
JV資本構成 — 段階的スキーム
関連会社制約を回避し、開発費を補助対象経費にする最適設計
Phase 1（設立〜補助事業完了）→ Phase 2（補助事業完了後）の2段階出資
Phase 1: JV設立〜補助事業完了
サンライズ 75%
FDSi 25%
DataBeeは資本関係のない純粋な外注先
→ JV→DataBee開発委託費 = 全額が補助対象経費
→ 「関連会社への外注は対象外」制約を完全回避
→
Phase 2: 補助事業完了後
サンライズ 45%
DataBee 40%
FDSi 15%
DataBeeが増資引受で資本参画
→ ガバナンス・配当権を正式取得
→ みなし大企業チェック全項目クリア（最大45%<50%）
なぜ段階的スキームが必要か
補助金の公募要領には「資本関係がある事業者への 外注費は補助対象外」と明記されている。
DataBeeがJV株主のまま開発を受託すると、 初期開発費2,400万円が全額対象外になるリスク。
Phase 1ではDataBeeを外注先に特化させ、
補助事業完了後に資本参画する段階的設計で解決。
みなし大企業チェック（Phase 2構成）
1社50%以上所有？
最大45%→回避
大企業が合計2/3以上？
全社中小企業→問題なし
大企業役員が過半数兼務？
バランス選任→回避
親会社が大企業チェーン？
3社とも無関係（確認済）
課税所得15億超？
JV設立直後→該当なし

## Slide 5
全制度精査マトリックス（2026-03-24 Web調査完了）
11制度を採択率×スピードの2軸で評価
採択されやすさ × 交付までのスピード — 全制度の公式サイト・公募要領・採択実績を個別検証
速い（3ヶ月以内）
遅い（1年以上）
採択されやすい
（50%以上）
中程度
（15-40%）
省力化投資
67-69% サンライズ
デジタル化・AI導入
40-55% サンライズ
特許庁減免
100% 両方
DX推進助成金
30-50% JV推奨
ハンズオン支援
年10社 JV
創業助成事業
15% JV
特許調査助成
比較的高 JV
ICT導入支援
50-80% サンライズ
新事業進出・もの補
35-37% JV(2年目)
Go-Tech
20-30% JV(2年目)
SBIR
10-30% JV(2年目)
■ サンライズ ■ JV法人 ■ 2年目以降 ■ 両方

## Slide 6
Year 1 獲得見込み（2026年度）
保守的〜楽観的シナリオ
11制度精査に基づく初年度の現実的見込み
制度 | 申請主体 | 保守的 | 楽観的 | 採択率 | 備考
創業助成事業 | JV | 0 | 400万 | 15% | 面接勝負。4/7〜4/16締切
デジタル化・AI導入 | サンライズ | 150万 | 450万 | 40-55% | 3/30開始 1次5/12締切
省力化投資 | サンライズ | 500万 | 1,000万 | 69% | 最も確実な財源
DX推進助成金 | JV | 0 | 1,500万 | 30-50% | アドバイザー3ヶ月必要
特許庁減免 | 両方 | 30万 | 50万 | 100% | 自動適用
特許調査費用助成 | JV | 0 | 100万 | 比較的高 | 知財相談が前提
ICT導入支援 | サンライズ | 200万 | 500万 | 50-80% | 神奈川県窓口
合計: 保守的 880万 〜 楽観的 4,000万
最重要発見: 省力化投資補助金の採択率69%（過去最高水準）が判明。サンライズの最も確実な財源。
デジタル化・AI導入補助金（旧IT導入補助金）は2026年3/30から募集開始。1次締切5/12。両方同時申請可能。

## Slide 7
東京都DX推進助成金（Track A/B 共通の最大柱）
補助率の正確な理解と最大化戦略 — サンライズ本店が東京都のためTrack Bからも申請可能
補助率テーブル（公式サイト 2026-03-23検証済み）
旧版「3/4〜4/5」は誤り。中小企業の基本補助率は1/2。賃金引上げ計画の策定が補助率引上げの鍵。
区分 | 補助率 | 条件 | 3,000万申請時の自己負担
中小企業（基本） | 1/2 | なし | 3,000万
中小企業＋賃上げ計画 | 3/4 | 賃金引上げ計画を策定 | 1,000万 ← 推奨
小規模＋賃上げ or 働き方改革 | 4/5 | 小規模事業者+追加計画 | 750万
推奨: 賃金引上げ計画で3/4を確保
Step 1: JV法人で最低1名を雇用（プロジェクトマネージャー等）
Step 2: 賃金引上げ計画を策定（年3%以上の賃上げ計画）
Step 3: DXアドバイザー支援に申込（無料・必須。3ヶ月のリードタイム）
Step 4: アドバイザー提案書に基づきDX推進助成金を申請
現実的な申請プラン: 対象経費4,000万 × 補助率3/4 = 補助3,000万 / 自己負担1,000万

## Slide 8
時系列アクションプラン
2026年4月〜 具体的な申請スケジュール
即時着手（4月） → 申請ラッシュ（5-6月） → 面接・審査（7-9月） → 2年目大型狙い（2027〜）
即時着手
2026年4月
4月
A
TOKYO創業ステーション申込
A
創業助成 4/7〜4/16締切
B
gBizIDプライム取得開始
B
DXアドバイザー派遣申請
-
振興公社 知財相談予約
申請ラッシュ
5〜6月
5-6月
B
デジタル化・AI導入 1次5/12
B
省力化投資 第6回 4-5月
A
特許調査助成 5/8〜5/22
A
DX推進 第1回予約 5/15〜
B
デジタル化・AI 2次6/15
審査・交付
7〜12月
Q3-Q4
A
創業助成 面接7月→採択9月
B
ICT導入支援 神奈川県公募
A
DX推進 第2回予約 10月
-
CareOS MVP開発・実証
2年目以降
2027〜
2027+
A
新事業進出（最大9,000万）
A
SBIR Phase1（1,500万）
A
ハンズオン伴走支援
-
他施設2〜5箇所へ横展開
Year 1 見込み: 880万〜4,000万 | 3年間累計ポテンシャル: 1.1億〜3.8億

## Slide 9
リスクと対策
2トラック戦略の主要リスク
リスク影響度と対応方針
A
高
DX推進助成金の不採択
省力化投資補助金・ものづくり補助金をバックアップとして同時準備
A
中
補助金審査の長期化
複数の補助金を時差で申請し入金タイミングを分散。Track Bで先行申請しキャッシュフローを確保
B
中
ICT導入支援制度の移行・廃止
神奈川県・横浜市の独自制度も並行確認。IT導入補助金で代替
A
高
JV設立の遅延
定款・登記・口座開設の事前準備を並行進行
A
中
賃金引上げ計画が困難
補助率1/2でも申請可能。対象経費を6,000万に拡大して補助3,000万を確保

## Slide 10
最優先アクション（2026年4月〜）
具体的な締切と担当
即時着手 → 5月申請ラッシュ → JV設立 → DX推進助成金
# | アクション | 担当 | 期限 | 理由
✓ | サンライズ中小企業要件 → 確定（資本金5,000万以下） | 確認済 | 完了 | 全補助金に申請可能
1 | TOKYO創業ステーション プランコンサルティング申込 | 永山 | 4月即時 | 創業助成事業の必須要件（2ヶ月以上受講）
2 | サンライズ: gBizIDプライム取得開始 | 大野社長 | 4月即時 | デジタル化・AI導入補助金の必須要件（2-3週間）
3 | DXアドバイザー派遣申請（JV or サンライズ名義） | 永山/大野 | 4月即時 | DX推進助成金の前提条件（3ヶ月支援）
4 | デジタル化・AI導入補助金 1次申請（サンライズ） | 大野社長 | 5/12締切 | 採択率40-55%。3/30から募集開始
5 | 省力化投資補助金 第6回申請（サンライズ） | 大野社長 | 4-5月 | 採択率69%。最も確実な財源
✓ | みなし大企業チェック完了 → 全項目クリア | 確認済 | 完了 | Phase 1: 75/25 → Phase 2: 45/40/15
本レポートは2026年3月24日時点の制度検証に基づきます（第5部: 全制度精査マトリックス反映）。申請前に最新の公募要領を必ず確認してください。

## Slide 11
知財助成制度 2トラック戦略
特許・商標・意匠の出願コストを助成金で最大80%カバー
Track A: JV法人（設立10年未満→特許庁1/3減免） Track B: サンライズ（創業約7年→ハンズオン対象）
Track A: JV法人の知財戦略
CareOS株式会社（東京都・設立10年未満）
特許庁 中小企業減免
出願費用1/3
JV設立直後〜
特許調査費用助成
上限100万
即時（公社相談後）
知財活用製品化支援助成
上限500万
2026 Q3〜
ハンズオン伴走支援
上限1,500万(3年間)
2026 Q2公募
外国特許出願費用助成
上限400万
Phase 3（2028〜）
外国商標出願費用助成
上限60万
Phase 3（2028〜）
Track A 知財助成ポテンシャル: 最大6,060万（3年間）
Track B: サンライズの知財戦略
株式会社サンライズ（東京都多摩市・2019年設立→創業約7年）
特許庁 中小企業減免
出願費用1/2
法人形態ベースの減免 → 公金収入の影響なし
特許調査費用助成
上限100万
⚠ 公金収入事業者の適格性要確認
ハンズオン伴走支援
上限1,500万(3年間)
⚠ 公金収入事業者の適格性要確認
知財活用製品化支援助成
上限500万
⚠ 公金収入事業者の適格性要確認
グローバルニッチトップ助成 → 現段階では市場シェア実績不足で対象外
Track B 知財助成: 特許庁減免のみ確定。振興公社制度は公金収入の適格性要確認
重要: サンライズは障害福祉サービス報酬(公金)が主収入。振興公社の知財助成は株式会社で法人形態上は対象だが、公金収入事業者の適格性は要確認。→ JV法人(Track A)経由での申請を優先推奨。

## Slide 12
知財 最優先アクション
補助金申請と連動した知財保護スケジュール
即時着手 → 出願準備 → 出願・助成申請
# | アクション | 担当 | 期限 | 理由 | Track
1 | 東京都知的財産総合センターに相談予約 | 永山 | 即時 | 全知財助成の入口。無料。特許調査助成の前提条件 | 共通
2 | INPIT知財総合支援窓口で先行技術調査を相談 | 永山 | 即時 | 特許3件の先行技術を無料で調査支援してもらえる | 共通
3 | 特許調査費用助成に申請（年2回: 5月・10月） | JV法人 | 2026 Q2 | 弁理士による先行技術調査費用を1/2助成（上限100万） | A推奨
4 | ハンズオン伴走支援に応募 | JV法人 | 2026 Q2 | ①無償伴走(最大3年)+②助成上限1,500万(1/2)。年10社 | A推奨
5 | 弁理士選定・特許出願(1)AI虐待予防 | JV法人 | 2026 Q3 | Phase 1開発中に出願。公開前が鉄則。費用80-100万 | A
6 | 商標出願 Universal Care OS / わかるじゃん | JV法人 | 2026 Q2 | 費用は1件約5-10万。中小企業減免で印紙代1/2-1/3 | A
7 | GビズIDプライム取得（JV法人名義） | 永山 | JV設立後即 | jGrants電子申請の必須要件。取得に2-3週間 | A
知財費用概算: 特許3件(240-300万) + 意匠3件(30-45万) + 商標4件(20-40万) = 合計 約290-385万 → ハンズオン支援(上限1,500万/3年間)採択で実質全額カバー可能
知財助成の金額は2026年3月24日時点の東京都中小企業振興公社公開情報に基づく。申請前に最新公募要領を確認のこと。